## 프로그램 명세서
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | Top | 영화 리스트 | 영화 정보 오픈 API 이용 | ADMIN_001 | Top | N | 안현승 | 관리자
2 | 회원 관리 | 로그인 |  | ADMIN_002 | 로그인 | R |  | 관리자
3 |  | 로그아웃 |  | ADMIN_003 | 로그아웃 | N |  | 관리자
4 |  | 아이디 찾기 |  | ADMIN_004 | 아이디 찾기 | R |  | 관리자
5 |  | 비밀번호 찾기 |  | ADMIN_005 | 비밀번호 찾기 | R |  | 관리자
6 |  | 회원 정보 등록 |  | ADMIN_006 | 회원 정보 등록 | C,R |  | 관리자
7 |  | 회원 정보 리스트 |  | ADMIN_007 | 회원 정보 리스트 | R |  | 관리자
8 |  | 회원 정보 상세 |  | ADMIN_008 | 회원 정보 상세 | R |  | 관리자
9 |  | 회원 정보 수정 |  | ADMIN_009 | 회원 정보 수정 | R,U |  | 관리자
10 |  | 회원 정보 삭제 |  | ADMIN_010 | 회원 정보 삭제 | R,D |  | 관리자
11 | 영화 정보 | 영화 상세 | 영화 정보 오픈 API 이용 | ADMIN_011 | 영화 상세 | R | 안현승 | 관리자
12 |  | 추천 영화 리스트 |  | ADMIN_012 | 추천 영화 리스트 | R |  | 관리자
13 |  | 최신 영화 리스트 |  | ADMIN_013 | 최신 영화 리스트 | R |  | 관리자
16 | 자유 게시판 | 게시글 등록 |  | ADMIN_016 | 게시글 등록 | C | 안현승 | 관리자
17 |  | 게시글 리스트 |  | ADMIN_017 | 게시글 리스트 | R |  | 관리자
18 |  | 게시글 상세 |  | ADMIN_018 | 게시글 상세 | R |  | 관리자
19 |  | 게시글 수정 |  | ADMIN_019 | 게시글 수정 | R,U |  | 관리자
20 |  | 게시글 삭제 |  | ADMIN_020 | 게시글 삭제 | R,D |  | 관리자
21 | 공지사항 | 공지사항 등록 |  | ADMIN_021 | 공지사항 등록 | C | 안현승 | 관리자
22 |  | 공지사항 리스트 |  | ADMIN_022 | 공지사항 리스트 | R |  | 관리자
23 |  | 공지사항 상세 |  | ADMIN_023 | 공지사항 상세 | R |  | 관리자
24 |  | 공지사항 수정 |  | ADMIN_024 | 공지사항 수정 | R,U |  | 관리자
25 |  | 공지사항 삭제 |  | ADMIN_025 | 공지사항 삭제 | R,D |  | 관리자
26 | 문의 게시판 | 문의 리스트 |  | ADMIN_027 | 문의 리스트 | R |  | 관리자
27 |  | 문의 상세 |  | ADMIN_028 | 문의 상세 | R |  | 관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | Top | 영화 리스트 | 영화 정보 오픈 API 이용 | USER_001 | Top | N | 안현승 | 사용자
2 | 회원 정보 | 로그인 |  | USER_002 | 로그인 | R |  | 사용자
3 |  | 로그아웃 |  | USER_003 | 로그아웃 | N |  | 사용자
4 |  | 아이디 찾기 |  | USER_004 | 아이디 찾기 | R |  | 사용자
5 |  | 비밀번호 찾기 |  | USER_005 | 비밀번호 찾기 | R |  | 사용자
6 |  | 회원 정보 등록 |  | USER_006 | 회원 정보 등록 | C,R |  | 사용자
7 |  | 회원 정보 상세 |  | USER_007 | 회원 정보 상세 | R |  | 사용자
8 |  | 회원 정보 수정 |  | USER_008 | 회원 정보 수정 | R,U |  | 사용자
9 |  | 회원 탈퇴 |  | USER_009 | 회원 탈퇴 | R,D |  | 사용자
10 | 영화 정보 | 영화 상세 | 영화 정보 오픈 API 이용 | USER_010 | 영화 상세 | R | 안현승 | 사용자
11 |  | 추천 영화 리스트 |  | USER_011 | 추천 영화 리스트 | R |  | 사용자
12 |  | 최신 영화 리스트 |  | USER_012 | 최신 영화 리스트 | R |  | 사용자
13 | 자유 게시판 | 게시글 등록 |  | USER_013 | 게시글 등록 | C | 안현승 | 사용자
14 |  | 게시글 리스트 |  | USER_014 | 게시글 리스트 | R |  | 사용자
15 |  | 게시글 상세 |  | USER_015 | 게시글 상세 | R |  | 사용자
16 |  | 게시글 수정 |  | USER_016 | 게시글 수정 | R,U |  | 사용자
17 |  | 게시글 삭제 |  | USER_017 | 게시글 삭제 | R,D |  | 사용자
18 | 공지사항 | 공지사항 리스트 |  | USER_018 | 공지사항 리스트 | R | 안현승 | 사용자
19 |  | 공지사항 상세 |  | USER_019 | 공지사항 상세 | R |  | 사용자
20 | 문의 게시판 | 문의 등록 |  | USER_020 | 문의 등록 | C | 안현승 | 사용자
21 |  | 문의 리스트 |  | USER_021 | 문의 리스트 | R |  | 사용자
22 |  | 문의 상세 |  | USER_022 | 문의 상세 | R |  | 사용자
23 |  | 문의 수정 |  | USER_023 | 문의 수정 | R,U |  | 사용자
24 |  | 문의 삭제 |  | USER_024 | 문의 삭제 | R,D |  | 사용자

## 메뉴 구조도
구분 | 1dept | 2dept | 3dept
Top | Top | 영화 리스트 | API 이용
BODY | 회원 관리 | 로그인
로그아웃
아이디 찾기
비밀번호 찾기
회원 정보 등록
회원 정보 리스트
회원 정보 상세
회원 정보 수정
회원 정보 삭제
회원 탈퇴
| 영화 정보 | 영화 상세 | API 이용
추천 영화 리스트
최신 영화 리스트
| 자유 게시판 | 게시글 등록
게시글 리스트
게시글 상세
게시글 수정
게시글 삭제
| 공지사항 | 공지사항 등록
공지사항 리스트
공지사항 상세
공지사항 수정
공지사항 삭제
| 문의 게시판 | 문의 등록
문의 리스트
문의 상세
문의 수정
문의 삭제

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 안현승 | Not Started | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 95.83%
프로그램목록 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
메뉴구조도 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
DB 설계 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
논리ERD 작성 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
물리ERD 작성 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
테이블목록(정의서) | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
화면설계서 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
개발환경 세팅 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 75%
Spring 세팅 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
my-batis 세팅 | 안현승 | Finished | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
MySQL 세팅 | 안현승 | Not Started | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 20 | 100%
라즈베리파이 세팅 | 안현승 | Not Started | 2019-04-28 | 2019-05-19 | 15 | 0%
구현(소프트웨어개발) | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 45 | 0%
관리자 | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 22 | 71.11%
MAIN | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 100%
회원관리 | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 100%
로그인 | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 100%
로그아웃 | 안현승 | Not Started | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 100%
아이디 찾기 | 안현승 | Not Started | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 100%
비밀번호 찾기 | 안현승 | Not Started | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 100%
회원정보 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 100%
회원정보 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 100%
회원정보 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 100%
회원정보 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 100%
회원정보 삭제 | 안현승 | Not Started | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 100%
자유 게시판 | 안현승 | Not Started | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 4 | 100%
게시글 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 1 | 100%
게시글 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 0 | 100%
게시글 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 100%
게시글 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 100%
게시글 삭제 | 안현승 | Not Started | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 100%
공지사항 | 안현승 | Not Started | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 4 | 100%
공지사항 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2 | 100%
공지사항 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 0 | 100%
공지사항 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 0 | 100%
공지사항 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 100%
공지사항 삭제 | 안현승 | Not Started | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 100%
문의 게시판 | 안현승 | Not Started | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 0%
문의 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 0%
문의 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 0%
영화 정보 | 안현승 | Not Started | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 8 | 26.67%
영화 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 3 | 80%
추천 영화 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-24 | 2019-04-27 | 3 | 0%
최신 영화 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-04-28 | 2019-04-30 | 2 | 0%
사용자 | 안현승 | Not Started | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 23 | 0%
MAIN | 안현승 | Not Started | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 1 | 0%
회원 관리 | 안현승 | Not Started | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 3 | 0%
로그인 | 안현승 | Not Started | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 1 | 0%
로그아웃 | 안현승 | Not Started | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 1 | 0%
아이디 찾기 | 안현승 | Not Started | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0%
비밀번호 찾기 | 안현승 | Not Started | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0%
회원정보 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 0%
회원정보 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 0 | 0%
회원정보 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 0 | 0%
회원 탈퇴 | 안현승 | Not Started | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 0 | 0%
자유 게시판 | 안현승 | Not Started | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 5 | 0%
게시글 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 1 | 0%
게시글 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2 | 0%
게시글 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 0%
게시글 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0%
게시글 삭제 | 안현승 | Not Started | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0%
공지사항 | 안현승 | Not Started | 2019-05-11 | 2019-05-13 | 1 | 0%
공지사항 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 0 | 0%
공지사항 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | 0%
문의 게시판 | 안현승 | Not Started | 2019-05-14 | 2019-05-18 | 4 | 0%
문의 등록 | 안현승 | Not Started | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0%
문의 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0%
문의 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0%
문의 수정 | 안현승 | Not Started | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0%
문의 삭제 | 안현승 | Not Started | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 0 | 0%
영화 정보 | 안현승 | Not Started | 2019-05-19 | 2019-05-31 | 10 | 0%
영화 상세 | 안현승 | Not Started | 2019-05-19 | 2019-05-23 | 4 | 0%
추천 영화 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2 | 0%
최신 영화 리스트 | 안현승 | Not Started | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 4 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블 정의서
테이블ID | 테이블명 | 컬럼ID | 컬럼명 | PK | Not Null 여부 | Datatype
USER_INFO | 회원정보 | USER_NO | 회원번호 | 1 | Y | INT(8)
|  | USER_ID | 아이디 | 1 | Y | VARCHAR(20)
|  | USER_NAME | 회원명 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | PASSWORD | 비밀번호 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | EMAIL1 | 이메일1 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | EMAIL2 | 이메일2 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | TEL_1 | 전화번호1 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | TEL_2 | 전화번호2 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | TEL_3 | 전화번호3 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | BIRTHDAY | 생년월일 |  | Y | VARCHAR(10)
BBM_INFO | 자유게시판 | BBM_SEQ | 글번호 | 1 | Y | INT(8)
|  | TITLE | 제목 |  | Y | VARCHAR(50)
|  | CONTENTS | 내용 |  | Y | VARCHAR(3000)
|  | UESR_ID | 아이디 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | REG_USER_NO | 등록자 회원번호 |  | Y | INT(8)
|  | REG_DT | 등록일 |  | Y | DATETIME
|  | CHG_USER_NO | 수정자 회원번호 |  |  | INT(8)
|  | CHG_DT | 수정일 |  |  | DATETIME
COMMENT_BBM | 댓글_자유게시판 | BBM_SEQ | 글번호 |  | Y | INT(8)
|  | COM_SEQ | 댓글번호 | 1 | Y | INT(8)
|  | CONTENTS | 내용 |  | Y | VARCHAR(3000)
|  | UESR_ID | 아이디 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | REG_USER_NO | 등록자 회원번호 |  | Y | INT(8)
|  | REG_DT | 등록일 |  | Y | DATETIME
|  | CHG_USER_NO | 수정자 회원번호 |  |  | INT(8)
|  | CHG_DT | 수정일 |  |  | DATETIME
NOTICE_INFO | 공지사항 | NOTICE_SEQ | 글번호 | 1 | Y | VARCHAR(10)
|  | TITLE | 제목 |  | Y | VARCHAR(50)
|  | CONTENTS | 내용 |  | Y | VARCHAR(3000)
|  | UESR_ID | 아이디 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | REG_USER_NO | 등록자 회원번호 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | REG_DT | 등록일 |  | Y | DATETIME
|  | CHG_USER_NO | 수정자 회원번호 |  |  | VARCHAR(10)
|  | CHG_DT | 수정일 |  |  | DATETIME
COMMENT_NOTICE | 댓글_공지사항 | NOTICE_SEQ | 글번호 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | COM_SEQ | 댓글번호 | 1 | Y | VARCHAR(50)
|  | CONTENTS | 내용 |  | Y | VARCHAR(3000)
|  | UESR_ID | 아이디 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | REG_USER_NO | 등록자 회원번호 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | REG_DT | 등록일 |  | Y | DATETIME
|  | CHG_USER_NO | 수정자 회원번호 |  |  | VARCHAR(10)
|  | CHG_DT | 수정일 |  |  | DATETIME
INQUIRY_INFO | 문의 게시판 | INQ_SEQ | 글번호 | 1 | Y | VARCHAR(10)
|  | TITLE | 제목 |  | Y | VARCHAR(50)
|  | CONTENTS | 내용 |  | Y | VARCHAR(3000)
|  | UESR_ID | 아이디 |  | Y | VARCHAR(20)
|  | REG_USER_NO | 등록자 회원번호 |  | Y | VARCHAR(10)
|  | REG_DT | 등록일 |  | Y | DATETIME
|  | CHG_USER_NO | 수정자 회원번호 |  |  | VARCHAR(10)
|  | CHG_DT | 수정일 |  |  | DATETIME